## План 2014 литой
ПРОЕКТ ГРАФИКА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
по аварийно-ямочному ремонту проезжей части автомобильных дорог местного значения литой асфальтобетонной смесью на февраль - март 2014 года
В работе по аварийно-ямочному ремонту литой асфальтобетонной смесью будет задействовано 6 бригад МП «Благоустройство» и 6 бригад субподрядной организации ООО «КЕДР-1». Работы будут выполняться в ночную и дневную смену, основной акцент по работе будет сделан в ночную смену.
№ | Наименование улиц | площадь разрушений | дата производства работ
п/п |  | м2 | начало | окончание
Куйбышевский район
1 | ул Уральская | 10.5 | 28.03.14 | 28.03.14
2 | перекресток Уральская-Новокуйбышевское шоссе | 3 | 28.03.14 | 28.03.14
3 | Новокуйбышевское шоссе | 7 | 28.03.14 | 28.03.14
4 | Кряжское шоссе | 6.5 | 28.03.14 | 28.03.14
5 | Путепровод 116км | 4 | 28.03.14 | 28.03.14
6 | ул. Заводская | 1 | 28.03.14 | 28.03.14
7 | ул. Белорусская | 7.5 | 28.03.14 | 28.03.14
8 | дорога на пос. Гранный | 3 | 28.03.14 | 28.03.14
9 | ул. Грозненская | 7 | 28.03.14 | 28.03.14
10 | Пугачевский тракт | 2 | 28.03.14 | 28.03.14
11 | мост через р.Татьянка | 0.5 | 28.03.14 | 28.03.14
12 | путепровод Казачий | 1 | 28.03.14 | 28.03.14
| Итого по району: | 53
Самарский район
1 | Куйбышева от Л.Толстого до Некрасовской | 15 | 24.02.14 | 24.02.14
2 | Фрунзе от Крупской до Л. Толстого | 10 | 24.02.14 | 24.02.14
3 | Галактионовская от Пионерской до Л.Толстого | 10 | 24.02.14 | 24.02.14
4 | Ленинская от Льва Толстого до ул. Венцека | 1 | 24.02.14 | 24.02.14
5 | Садовая от Льва Толстого до Венцека | 2 | 24.02.14 | 24.02.14
6 | Водников от Ленинградской до ул. Князя Григория Засекина | 2 | 24.02.14 | 24.02.14
7 | ул. Венцека от ул. Галактионовской до ул. Фрунзе | 15 | 24.02.14 | 24.02.14
| Итого по району: | 55
Ленинский район
1 | ул. Молодогвардейская от ул. Полевой до ул. Льва Толстого | 30 | 24.02.14 | 24.02.14
2 | ул. Шостаковича от ул. Куйбышева до ул. Чапаевской | 5 | 24.02.14 | 24.02.14
3 | ул. Чапаевская от ул. Вилоновской до ул. Красноармейской | 30 | 24.02.14 | 24.02.14
4 | ул. Вилоновская от ул. Максима Горького до ул. Спортивной | 40 | 24.02.14 | 24.02.14
5 | ул. Чапаевская от ул. Льва Толстого до Студенческого переулка. | 54 | 24.02.14 | 24.02.14
6 | ул.Коммунистическая от ул. Маяковского до ул. Московского шоссе | 50 | 25.02.14 | 25.02.14
7 | ул. Полевая от Волжского проспекта до ул. Мичурина | 80 | 25.02.14 | 25.02.14
8 | Никитинская площадь от ул.Спортивной до ул. Маяковской | 20 | 26.02.14 | 26.02.14
9 | ул. Владимирская от ул. Чернореченской до ул. Мичурина | 10 | 26.02.14 | 26.02.14
10 | ул. Красноармейская от ул. Максима Горького до ул. Буянова | 100 | 26.02.14 | 27.02.14
11 | ул. Спортивная от Никитинской площади до ул. Чернореченской | 20 | 26.02.14 | 26.02.14
12 | ул. Агибалова от ул.Маяковского (с троллейбусным кольцом) до ул. Вилоновской | 20 | 26.02.14 | 26.02.14
13 | ул. Галактионовская от ул. Льва Толстого до ул. Полевой | 150 | 27.02.14 | 28.02.14
14 | ул. Льва Толстого от ул. Братьев Коростелевых до ул. Максима Горького | 50 | 28.02.14 | 28.02.14
15 | ул. Фрунзе от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской | 20 | 01.03.14 | 01.03.14
16 | Волжский проспект от ул. Вилоновской до ул. Полевой | 20 | 01.03.14 | 01.03.14
17 | ул. Максима Горького от ул. Вилоновской до ул. Льва Толстого | 10 | 01.03.14 | 01.03.14
18 | ул. Арцыбушевская от ул. Льва Толстого до ул. Полевой | 35 | 01.03.14 | 01.03.14
19 | ул. Ульяновская от ул. Агибалова до ул. Чапаевской | 100 | 02.03.14 | 02.03.14
20 | ул. Ленинская от ул. Полевой до ул. Льва Толстого | 100 | 03.03.14 | 03.03.14
21 | ул. Клиническая от ул. Мичурина до ул. Чернореченской | 50 | 04.03.14 | 04.03.14
22 | ул. Чернореченская от ул. Киевской до ул. Клинической | 88 | 04.03.14 | 05.03.14
23 | ул. Дачная от Московского шоссе до проспекта Карла-Маркса | 45 | 05.03.14 | 05.03.14
24 | ул. Буянова от ул. Полевой до ул. Льва Толстого | 30 | 06.03.14 | 06.03.14
25 | ул. Чкалова от ул. Галактионовской до ул. Коммунистической (спуск) | 40 | 06.03.14 | 06.03.14
26 | ул. Маяковского от ул. Коммунистической до ул. Галактионовской | 40 | 06.03.14 | 06.03.14
27 | ул. Братьев Коростелевых от ул. Ульяновской до ул. Льва Толстого. | 30 | 07.03.14 | 07.03.14
28 | ул. Садовая от ул. Полевой до ул. Льва Толстого. | 8 | 07.03.14 | 07.03.14
29 | ул. Ярмарочная от ул. Арцыбушевской до ул. Галактионовской | 45 | 07.03.14 | 07.03.14
30 | ул. Пушкина от ул. Полевой до ул. Ярмарочной | 10 | 07.03.14 | 07.03.14
31 | Студенческий переулок от ул. Галактионовской до Волжского пр. | 25 | 09.03.14 | 09.03.14
32 | ул. Рабочая от ул. Галактионовской до ул. Буянова от ул. Садовой до ул. Ленинской | 20 | 09.03.14 | 09.03.14
| Итого по району: | 1375
Октябрьский район
1 | ул. С.Армия от Ново-Садовой до Ст.Загоры | 12.6 | 24.02.14 | 24.02.14
2 | ул. Стара-Загора от Советской Армии до ул. Гастелло | 15 | 24.02.14 | 24.02.14
3 | ул. Подшипниковая-Ерошевского | 4.2 | 27.02.14 | 27.02.14
4 | ул. Мичурина от Ерошевского до Революционной | 8.4 | 27.02.14 | 27.02.14
5 | ул. Ерошевского | 15 | 27.02.14 | 27.02.14
6 | ул. Л.Шмидта - Ново-Садовая | 4.2 | 27.02.14 | 27.02.14
7 | ул. Революционная-Гая | 4.2 | 27.02.14 | 27.02.14
8 | пр. Карла Маркса от Врубеля до Авроры | 4.2 | 27.02.14 | 27.02.14
9 | ул. Челюскинцев от Мичурина до пр.Ленина | 4.2 | 27.02.14 | 27.02.14
10 | ул. Мичурина-Владимирская пред ТТУ | 4.2 | 27.02.14 | 27.02.14
11 | ул. Ак. Солдатова-165"б" | 8.4 | 27.02.14 | 27.02.14
12 | ул. Лукачева от Революционной до Школы | 4.2 | 27.02.14 | 27.02.14
13 | ул. Радонежского перед Осипенко | 4.2 | 27.02.14 | 27.02.14
14 | ул. Челюскинцев перед пр. Ленина | 4.2 | 27.02.14 | 27.02.14
15 | проезд по пр. Ленина вдоль ракеты | 4.2 | 27.02.14 | 27.02.14
16 | Автобусный проезд-Луначарского | 4.2 | 27.02.14 | 27.02.14
17 | ул. Больничная преред Первомайской | 4.2 | 27.02.14 | 27.02.14
18 | ул. Первомайская-36 | 4.2 | 27.02.14 | 27.02.14
19 | ул. Первомайская-Ново-Садовая | 4.2 | 27.02.14 | 27.02.14
20 | ул. Авроры | 25 | 28.02.14 | 28.02.14
21 | ул. Митирева | 30 | 28.02.14 | 28.02.14
22 | ул. Печерская | 45 | 28.02.14 | 28.02.15
| Итого по району: | 218.2
Железнодорожный район
1 | Южная дамба | 60 | 24.02.14 | 24.02.14
2 | мост "Южный" | 260 | 24.02.14 | 26.02.14
3 | путепровод "Авроры" | 150 | 25.02.14 | 26.02.14
4 | ул. Агибалова от Вилоновской до Красноармейской | 10 | 26.02.14 | 26.02.14
5 | дорога вдоль мягкой кровли до ж/д переезда | 30 | 26.02.14 | 26.02.14
6 | ул. Красноармейская от Буянова до Урицкого | 120 | 27.02.14 | 27.02.14
7 | пл. Урицкого | 10 | 28.02.14 | 28.02.14
8 | ул. Урицкого от пл.Урицкого до Спортивной | 20 | 28.02.14 | 28.02.14
9 | ул. Спортивная от ж/д вокзала до Чернореченской | 12 | 28.02.14 | 28.02.14
10 | ул. Пензенская от Урицкого до Дачной | 160 | 28.02.14 | 01.03.14
11 | ул. Дачная от Тухачевского до Пензенской | 10 | 01.03.14 | 01.03.14
12 | ул. Арцыбушевская от Бр.Коростелевых до Л.Толстого | 40 | 01.03.14 | 01.03.14
13 | ул. Авиационная от Клинической до Н.Урицкого | 30 | 02.03.14 | 02.03.14
14 | ул. Ново-Урицкого от Авиационной до Пяигорской | 60 | 02.03.14 | 02.03.14
15 | ул. Пятигорская от Н.Урицкого до Мечникова | 15 | 02.03.14 | 02.03.14
16 | ул. Промышленности от Авроры до Структурной | 26 | 03.03.14 | 03.0314
17 | ул. Клиническая от Структурной до Авиационной | 20 | 03.03.14 | 03.03.14
18 | ул. Дзержинского от Клинической до М.Тореза | 50 | 03.03.14 | 03.03.14
19 | ул. Волгина от М.Тореза до Партизанской | 80 | 04.03.14 | 04.03.14
20 | ул. Партизанская от Тухачевского до Авроры | 30 | 04.03.14 | 04.03.14
21 | ул. М.Тореза от Партизанской до Авроры | 20 | 05.03.14 | 05.03.14
22 | ул. Неверова | 30 | 05.03.14 | 05.03.14
23 | Ленинградский переезд | 10 | 05.03.14 | 05.03.14
24 | пр. К.Маркса от Владимирской до Мечникова | 10 | 05.03.14 | 05.03.14
25 | ул. Владимирская от Тухачевского до Чернореченской | 10 | 05.03.14 | 05.03.14
26 | ул. Революционная от Авроры до Гагарина | 20 | 05.03.14 | 05.03.14
27 | ул. Мяги от Гагарина до Аэродромной | 40 | 05.03.14 | 05.03.14
28 | ул. Тушинская | 15 | 05.03.14 | 05.03.14
29 | ул. Борская | 10 | 06.03.14 | 06.03.14
30 | ул. Верхне Карьерная | 180 | 06.03.14 | 07.03.14
31 | ул. Бр.Коростелевых от Венцека до Л.Толстого | 20 | 07.03.14 | 07.03.14
32 | ул. Речная | 40 | 07.03.14 | 07.03.14
| Итого по району: | 1598
Советский район
1 | ул. Антонова-Овсеенко-Сов. Армии | 40 | 24.02.14 | 24.02.14
2 | ул. Физкультурная | 10 | 27.02.14 | 27.02.14
3 | ул. Мориса Тореза | 40 | 01.03.14 | 01.03.14
4 | ул. Промышленности | 10 | 01.03.14 | 01.03.14
5 | ул. Советской Армии | 15 | 24.02.14 | 24.02.14
6 | ул. Авроры | 10 | 01.03.14 | 01.03.14
7 | ул. Свободы | 40 | 28.02.14 | 28.02.14
8 | Заводское шоссе | 100 | 26.02.14 | 26.02.14
9 | 1-й Безымянный переулок | 25 | 27.02.14 | 27.02.14
10 | ул. 22-го Партсъезда | 100 | 25.02.14 | 25.02.14
11 | ул. Красных Коммунаров | 80 | 27.02.14 | 28.02.14
12 | ул. Дыбенко | 40 | 28.02.14 | 28.02.14
| Итого по району: | 510
Промышленный район
1 | Ракитовское шоссе | 49 | 24.02.14 | 24.02.14
2 | Ракитовский Путепровод | 21 | 24.02.14 | 24.02.14
3 | ул. Ташкентская | 29 | 24.02.14 | 24.02.14
4 | ул. Г. Димитрова | 31 | 25.02.14 | 25.02.14
5 | ул. 9я просека | 15 | 25.02.14 | 25.02.14
6 | Местный проезд вдоль храма | 18 | 25.02.14 | 25.02.14
7 | ул. Вольская | 60 | 26.02.14 | 26.02.14
8 | ул. Краснодонская | 41 | 26.02.14 | 26.02.14
9 | ул. Свободы | 110 | 27.02.14 | 27.02.14
10 | пр. К. Маркса | 31 | 28.02.14 | 28.02.14
11 | ул. Ново-Вокзальная от Ново-Садовой до Солнечной | 24 | 28.02.14 | 28.02.14
12 | ул. Ново-Вокзальная от Ново-Садовой до Победы | 59 | 28.02.14 | 28.02.14
13 | ул. Фадеева | 17 | 28.02.14 | 28.02.14
14 | ул. Черемшанская | 45 | 01.03.14 | 01.03.14
15 | Роторный переулок | 49 | 01.03.14 | 01.03.14
16 | ул. Бубнова | 19 | 02.03.14 | 02.03.14
17 | ул. Молодежная | 21 | 02.03.14 | 02.03.14
18 | ул. З.Космодемьянской | 19 | 02.03.14 | 02.03.14
19 | ул. Силина | 5 | 02.03.14 | 02.03.14
20 | ул. Тополей | 5 | 02.03.14 | 02.03.14
21 | пр. Кирова от М. Шоссе до Ст. Загоры | 6 | 02.03.14 | 02.03.14
22 | ул. Губанова | 15 | 02.03.14 | 02.03.14
23 | Местный проезд по М.шоссе | 40 | 03.03.14 | 03.03.14
24 | ул. Силовая | 70 | 03.03.14 | 03.03.14
25 | ул Жигулевская | 49 | 03.03.14 | 03.03.14
26 | ул. Калинина от Черемшанской до Физкультурной | 210 | 04.03.14 | 05.03.14
27 | ул. Воронежская | 140 | 05.03.14 | 06.03.14
28 | ул. Нагорная | 28 | 06.03.14 | 06.03.14
29 | ул. А.Матросова | 19 | 06.03.14 | 06.03.14
30 | ул. Ср.Садовая | 18 | 06.03.14 | 06.03.14
31 | ул. Сердобская | 30 | 06.03.14 | 06.03.14
32 | ул. Ю.Пионеров | 8 | 06.03.14 | 06.03.14
33 | ул. 6я просека | 139 | 07.03.14 | 09.03.14
34 | ул. 7я просека | 29 | 09.03.14 | 09.03.14
35 | ул. 8я просека | 32 | 09.03.14 | 09.03.14
36 | ул. 22гопартсъезда от Ново-Садовой до Солнечной | 49 | 09.03.14 | 09.03.14
37 | Местный проезд по ул. Демократическая | 41 | 10.03.14 | 10.03.14
38 | ул. 22-го Партсъезда от М. Шоссе до К. Маркса | 10 | 10.03.14 | 10.03.14
| Итого по району: | 1601
Кировский район
1 | п/провод 139км | 12 | 24.02.14 | 24.02.14
2 | п/провод Смышляевский | 16 | 24.02.14 | 24.02.14
3 | ул. Невского | 38 | 24.02.14 | 24.02.14
4 | ул. Транзитная | 22 | 24.02.14 | 24.02.14
5 | Зубчаниноское шоссе | 10 | 24.02.14 | 24.02.14
6 | Заводское шоссе | 60 | 25.02.14 | 25.02.14
7 | пр. Кирова | 34 | 26.02.14 | 26.02.14
8 | п/провод Кировский | 18 | 25.02.14 | 25.02.14
9 | пр. Кирова от заводского шоссе до экрана | 32 | 25.02.14 | 25.02.14
10 | пр. Юных Пионеров | 18 | 26.02.14 | 26.02.14
11 | Ташкентский пер | 16 | 26.02.14 | 26.02.14
12 | ул. Черемшанская | 12 | 26.02.14 | 26.02.14
13 | ул. Мирная | 40 | 26.02.14 | 26.02.14
14 | ул. Олимпийская | 12 | 27.02.14 | 27.02.14
15 | ул. Алма-Атинская | 3 | 27.02.14 | 27.02.14
16 | ул. Минская | 15 | 27.02.14 | 27.02.14
17 | ул. Дальневосточная | 10 | 27.02.14 | 27.02.14
18 | ул. Свободы | 40 | 27.02.14 | 27.02.14
19 | ул. Строителей | 15 | 27.02.14 | 27.02.14
20 | Березовая Аллея | 14 | 28.02.14 | 28.02.14
21 | пр. Карла Маркса | 25 | 28.02.14 | 28.02.14
22 | ул. Физкультурная | 30 | 28.02.14 | 28.02.14
23 | ул. Металлистов | 45 | 28.02.14 | 28.02.14
24 | у. Магистральная | 120 | 01.03.14 | 03.04.14
25 | ул. Товарная | 90 | 04.03.14 | 06.03.14
26 | дорога на пос. Чкалова и Падовка | 60 | 06.03.14 | 07.03.14
| Итого по району: | 807
Красноглинский район
1 | Волжское шоссе | 40 | 24.02.14 | 24.02.14
2 | А/дорога 2 квартала | 15 | 24.02.14 | 24.02.14
3 | А/дорога от а/станции до ул. Батайская | 20 | 24.02.14 | 24.02.14
4 | дорога в п. Южный | 10 | 24.02.14 | 24.02.14
5 | ул. Красногвардейская | 40 | 24.02.14 | 24.02.14
| Итого по району: | 125
| Итого по всем районам: | 6342.2
Примечание:
1. Указанная в графике производтсва работ площадь разрушения проезжей части определена по состоянию на 10.02.2014г
2. Данный график производства работ может подлежать корректировке в зависимомти от погодных условий, от количества образовавшихся разрушений, предписаний ОГИБДД, требований прокуратуры и т.д.